## Matriz Raci
MATRIZ DE REPONSABILIDADE
COD. EAP | Atividade | Descrição | Responsável (Responsible) | Aprovar (Accountable ) | Consultado (Consulted) | Informado (Informed)
1.1 | Criar | Documento de Visão | Akira | Alysson | Dono | Alysson
1.2 | Criar | Indentidade Visual do Modelo | Jean |  | Alysson | Todos
1.3 | Criar | Grupo no Telegram | Alysson | Todos | Todos | Todos
1.4 | Criar | Dicionario de Dados | William | Alysson | Alysson | Alysson
1.5 | Criar | Plano de Teste | Igor | Alysson | Alysson | Desenvolvedores
1.6 | Planejamento | Documentação para montar o Ambiente de Desenvolvimento | Erivan | Desenvolvedores | Elias | Desenvolvedores
1.7 | Montar | Ambiente de Desenvolvimento | Desenvolvedores | Elias | Elias | Alysson
1.8 | Clonar | Repositório | Desenvolvedores | Elias | Elias | Alysson
1.9 | Disponibilizar | Código para Checkout | Alysson | Desenvolvedores |  | Desenvolvedores
1.10 | Desenvolver | MER | William | Alysson | Alysson | Alysson
1.11 | Atualizar | MER | William | Alysson | Akira | Alysson
1.12 | Elaborar | Matriz de contato | Akira | Alysson | Todos | Todos
1.13 | Criar | Banco do Modelo no Ambiente de Desenvolvimento | William | Alysson | Alysson | Alysson
1.14 | Criar Protótipo | Cadastro de Orientador | Akira | Vanessa | Vanessa | Alysson
1.15 | Criar Protótipo | Cadastro Tipo do Trabalho de Conclusão | Akira | Vanessa | Vanessa | Alysson
1.16 | Criar Protótipo | Cadastro de Areas de Conhecimento | Akira | Vanessa | Vanessa | Alysson
1.18 | Implementar Paginação | Cadastro de Academias | Italo | Alysson | Elias | Alysson
1.19 | Implementar Paginação | Cadastro de Cidade | Jorge | Alysson | Elias | Alysson
1.20 | Implementar Paginação | Cadastro de Usuário | Jean | Alysson | Elias | Alysson
1.21 | Implementar Paginação | Cadastro de Competições | André | Alysson | Elias | Alysson
ENVOLVIDOS
DESCRIÇÃO
MATRIZ RACI

## Envolvovidos
ENVOLVIDOS
NOME | Função
Akira | Requisitos
William | Banco de Dados
Erivan | Teste
Igor | Teste
Jean | Desenvolvimento
André | Desenvolvimento
Wadson | Desenvolvimento
Jorge | Desenvolvimento
Vanessa | Dono
Alysson | Gestor

## Descrição
DESCRIÇÃO
R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade
A | Aprovação | Responsável pela aprovação
C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada
I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada
P | Participante | Pessoa que suporta ou participa da execução
Para mais informações:
http://www.projectbuilder.com.br/blog-pb
Maior Blog de Gestão de
Projetos do Brasil